附件2-渤海大学招标项目流程图（校外招标项目）

申请方提出书面申请材料

招标采购程序准备阶段

主管校长批示

招标办办理招标采购业务

申请方拟购买商品是否为进口商品

是

填报《政府采购进口产品申请表》

申请方完成表格内容（所需5名校外专家中需有1名法律专家）

否

报省教育厅审批

填报《渤海大学采购项目申报表》

招标采购程序申报阶 段

招标办上报辽宁省教育厅、财政厅进行审批（约14-28天）

按照批示的组织形式和招标采购方式进行招标采购

财政厅随机分配招标代理公司

根据申请方提供的参数资料，招标代理公司制作标书（3-10天）

招标购买程序实施、供货

、

验收

、付款阶段

招标办协助申请方审定标书内容

发布招标公告（公告日期7-20天）

招标办组织校内、外评委及相关人员参加招标会议

根据评标规则，由评委共同评审确定中标方

申请方代表学校与中标方拟定合同

经招标办、审计处、律师共同审核拟定的合同，学校盖章，合同生效

按照合同要求供货（项目单位负责）

招标办配合招标代理公司组织验收，招标办组织使用方和监察人员参加验收

验收合格后，按合同要求付款